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Доклад 
о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Карачаево-Черкесской Республики
за 1 квартал 2026 года 

В 1 квартале 2026 года на территории республики осуществлялась реализация 22 государственных программ, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 4 декабря 2024 года № 445-р «О перечне государственных программ Карачаево-Черкесской Республики».
В целях выполнения Карачаево-Черкесской Республики пункта 8 Плана-графика в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 сентября 2023 года № 145н «Об утверждении общих требований к формированию плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ» обеспечивалось формирование Планов по достижению показателей государственных программ Российской Федерации, включающие софинансируемые результаты (далее - Планы), путем информационного обмена между региональной информационной системой (далее - РИС) и ГИИС «Электронный бюджет».
В 1 квартале 2026 года на территории республики осуществлялась реализация 23 государственных программ, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 04.12.2023 № 445-р «О перечне государственных программ Карачаево-Черкесской Республики».
Контроль реализации государственных программ осуществляется кураторами государственных программ Первым заместителем Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, заместителями Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики и заместителями Руководителя Администрации Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики в соответствии с закрепленными за ними направлениями работы: 
Первый заместитель Председателя Правительства Д.С. Смакуев курирует 3 государственные программы: «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики», «Развитие туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики» и «Развитие цифровой экономики Карачаево-Черкесской Республики»;
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской  Республики М.М. Урусов курирует 3 государственные программы: «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике», «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» и «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской республике»;
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской  Республики Е.С. Поляков курирует 4 государственные программы: «Развитие молодежной политики в Карачаево-Черкесской Республике», «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики», «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике», «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике»;
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской  Республики Д.Ю. Суюнов курирует 4 государственные программы: «Развитие здравоохранения в Карачаево-Черкесской Республике», «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской Республики», «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике» и «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике»;
заместитель Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики М.Х. Суюнчев курирует 6 государственных программ: «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики», «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике», «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики», «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Карачаево-Черкесской Республике», «Комплексное развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики» и «Управление государственными финансами, государственным имуществом и  государственным долгом Карачаево-Черкесской Республики»;
Первый заместитель Руководителя Администрации Главы 
и Правительства Карачаево-Черкесской Республики Н.И. Пивоварова курирует 1 государственную программу:  «Развитие муниципальной службы 
в Карачаево-Черкесской Республике»;
Первый заместитель Руководителя Администрации Главы 
и Правительства Карачаево-Черкесской Республики М.С. Хубиев курирует 
1 государственную программу: «Профилактика правонарушений в Карачаево-Черкесской Республике». Проведен мониторинг реализации государственных программ, под которым понимается – система экспертно-аналитических мероприятий по измерению фактических параметров исполнения государственной программы, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков при реализации государственной программы, оценки эффективности реализуемых мероприятий и показателей для достижения целей государственной программы, прогнозированию исполнения плановых значений на будущий период, а также формирование предложений по дальнейшей ее реализации. Мероприятия государственных программ реализовывались за счет бюджетных средств (федерального, республиканского, местных бюджетов и внебюджетных источников).
В Минэкономразвития КЧР ответственными исполнителями государственных программ (далее – ответственные исполнители) представлена информация по 19 государственным программам.
По государственным программам «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике», «Развитие строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике», «Развитие транспорта и дорожного хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» и «Комплексное развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики» мониторинг 
за 1 квартал текущего года не осуществлен. В связи с чем, результат мониторинга реализации государственных программ и иных вопросов, касающихся показателей, мероприятий (результатов), относящихся 
к сфере реализации программ, не представляется возможным.

I. Кассовое исполнение
В 2026 году на реализацию мероприятий 19 государственных программ, на основании представленной ответственными исполнителями отчетной информации в Минэкономразвития КЧР (сведения не представлены по госпрограммам  «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике», «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» и «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской республике и «Комплексное развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики) 
предусмотрено 33,2 млрд рублей, из которых:
средства федерального бюджета – 8,3 млрд рублей;
средства республиканского бюджета – 24,67 млрд рублей;
средства внебюджетных источников – 232,19 млн рублей.
По состоянию на 31.03.2026 кассовые расходы составили 7,6 млрд рублей (22,8 % от предусмотренного государственными программами), 
из которых:
средства федерального бюджета – 1,36 млрд рублей 16,3 % 
от предусмотренного государственными программами);
средства республиканского бюджета – 6,2 млрд рублей (25,1 % 
от предусмотренного государственными программами);
средства внебюджетных источников – 0 рублей.
При подготовке доклада о ходе реализации 19 из 23 государственных программ Карачаево-Черкесской Республики за 1 квартал 2026 года (далее - доклад) использовались отчетные сведения по документам государственной программы, сформированные в программном комплексе «Проект-СМАРТ Про».


Финансирование и расходы государственных программ 
Карачаево-Черкесской Республики

млн
млн


Кассовые расходы государственных программ на 31.03.2026 за счет бюджетных ассигнований составили:
1. «Развитие культуры Карачаево-Черкесской Республики» – 
1,01 %.
2. «Развитие физической культуры и спорта в Карачаево-Черкесской Республике» – 0,98 %.
3. «Обеспечение мероприятий гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах Карачаево-Черкесской Республики» – 0,89 % .
4. «Содействие занятости населения Карачаево-Черкесской 
Республики» – 0,88 %.
5. «Развитие цифровой экономики Карачаево – Черкесской
Республики» – 0,88 %.
6. «Социальная защита населения в Карачаево-Черкесской Республике» – 
0,79 %.
7. «Развитие промышленности, торговли и энергетики Карачаево-Черкесской Республики» – 0,74 %.
8.  «Доступная среда» в Карачаево-Черкесской Республике» – 0,73 %.
9. «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики» – 0,7 %.
10. «Развитие молодежной политики в Карачаево-Черкесской Республике» – 0,69 %.
11. «Развитие здравоохранения в Карачаево-Черкесской Республике» – 0,62  %.
12. «Развитие образования в Карачаево-Черкесской Республике» – 
0,56 %.
13. «Развитие сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» – 0,49 %.
14.  «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Карачаево-Черкесской Республике» – 0,47 %.
15. «Развитие туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики» – 0,46 %.
16. «Профилактика правонарушений в Карачаево – Черкесской
Республике» – 0,45 %.
17. «Управление государственными финансами, государственным имуществом и государственным долгом Карачаево-Черкесской Республики» – 0,37 %.
18. «Реализация государственной национальной, конфессиональной, информационной политики в Карачаево-Черкесской Республике» – 0,37 %.
19.  «Развитие муниципальной службы в Карачаево-Черкесской 
Республике» – 0,2 %.
20. «Комплексное развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республике» – 0 %*.
21.  «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, и жилищно-коммунального хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике» – 0 %*.
22. «Формирование современной городской среды 
в Карачаево-Черкесской Республике» – 0 %*.
23. «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике» - 0 %*.
*Не предоставлены данные ответственными исполнителями государственных программ.

II. Оценка результативности структурных элементов государственных программ

Реализация государственных программ осуществляется на проектных принципах управления по аналогии с национальными проектами. Вместо разрозненных мероприятий предусмотрено разграничение проектной работы на конкретный результат (в рамках региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов (далее – региональные проекты); региональных проектов, не входящих в состав федеральных проектов; ведомственных проектов) и процессной работы – на его поддержание (в рамках комплексов процессных мероприятий).
Проектная часть ориентирована на получение конкретного, измеримого результата в определенный срок. Процессная часть государственной программы направлена на осуществление непосредственных нормативно обусловленных функций органов исполнительной власти республики. При этом роль и значение осуществляемой в рамках процессной части деятельности исполнительных органов области не меньше, чем у проектной.

Всего государственные программы включают 231 структурный элемент, из них 84 составляют проектную часть и 147 процессную часть.



Выполнение показателей (индикаторов) структурных элементов государственных программ

В структурные элементы государственных программ включено 436 показателей (индикаторов), количественно и качественно характеризующих ход их реализации. По состоянию на 1 квартал 2026 года достигнуто 59 показателей (индикаторов) структурных элементов государственных программ (или 13,5 % от общего количества). 
Аналогично показателям (индикаторам) паспорта государственных программ в случае отсутствия фактических значений показателей (индикаторов) к моменту составления отчетности, ответственным исполнителем устанавливалось прогнозное значение.

Наступление контрольных событий (точек)
государственных программ

Оценка наступления контрольных событий (точек) осуществлялась путем расчета отношения количества фактически достигнутых контрольных событий (точек) в отчетном периоде к плановому количеству с учетом невыполненных контрольных событий (точек) прошлых периодов. В отчетном периоде оценка наступления контрольных событий (точек) осуществлялась по уточненному порядку подсчета планового и фактического количества контрольных событий (точек). Из запланированных 1256 контрольных событий (точек), выполнено 329 (0,26 % от общего количества).
При этом согласно отчетным данным фактический срок достижения незначительного числа контрольных событий (точек) государственных программ по итогам 1 квартала 2026 года наступил раньше планового более, чем на месяц. Соответствующие сведения указывают на некачественное планирование контрольных событий (точек) ответственных исполнителей (установка срока наступления контрольного события (точки) «с запасом» во избежание риска).


ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
в 1 квартале 2026 года

В ходе анализа оценки эффективности государственных программ выявлены и не устранены ответственными исполнителями следующие недостатки:
1. Низкое качество работы ответственных исполнителей (соисполнителей) государственных программ:
некачественное предоставление отчетов о ходе реализации государственных программ;
несвоевременное принятие правовых актов, предусмотренных в рамках мер правового регулирования в сфере реализации государственных программ.
2. Неэффективное управление государственными программами:
несоответствие показателей (индикаторов) мероприятиям и расходам республиканского бюджета;
низкий уровень работы по привлечению иных источников финансирования для реализации государственных программ; 
отсутствие управляемости в отношении соисполнителей и участников государственных программ.
3. Наличие в государственных программах показателей (индикаторов), 
не имеющих динамику изменения с течением времени, а также вовсе отсутствие плановых значений показателей (индикаторов). Сложившаяся ситуация приводит к искажению оценки эффективности государственных программ.
Исполнителям государственных программ следует увязывать плановые значения целевых показателей с реализуемыми мероприятиями.
4. В ходе анализа  определено что, включение в государственные программы плановых значений показателей, не имеющих вес (относительную значимость), при отсутствии финансирования мероприятий, характеризует отсутствие взаимосвязи между показателями и соответствующими программными мероприятиями.
5. Отсутствие аргументации значительного перевыполнения ряда показателей государственных программ, что может характеризовать недостатки в планировании показателей (их занижение). Причина перевыполнения показателей в значительной мере обусловлена некорректной методикой их расчета.
6. Несвоевременность их представления. Наиболее распространенные ошибки при подготовке отчетов – это отсутствие информации о факторах, повлиявших на ход реализации государственной программы, в том числе анализ причин невыполнения запланированных показателей, либо она представлена частично.
Предложения по дальнейшей реализации государственной программы представлены в общих чертах и не учитывают сложной экономической обстановки в стране и регионе.
В связи с этим ответственным исполнителям и соисполнителям государственных программ необходимо усилить контроль за качеством предоставляемых докладов и своевременностью их представления.

В целом в 1 квартале 2026 года улучшено значение оценки эффективности государственных программ. 
В соответствии с представленными отчетными данными о ходе реализации государственных программ за 1 квартал 2026 года целесообразно признать выполнение 19 государственных программ эффективными.

По итогу аналитической работы хода реализации и оценки эффективности государственных программ за 1 квартал 2026 года:

[bookmark: _GoBack]В соответствии с представленными отчетными данными о ходе реализации государственных программ целесообразно признать за 1 квартал 2026 года выполнение 18 государственных программ эффективными и 4 государственные программы неэффективными (приложение 1).
В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.10.2023 № 312 «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Карачаево-Черкесской Республики и приказом Министерства экономического развития Карачаево-Черкесской Республики от 20.11.2023 № 79-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Карачаево-Черкесской Республики» Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики - ответственным исполнителем государственных программ «Развитие строительства, архитектуры, градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской Республике», «Формирование современной городской среды в Карачаево-Черкесской Республике» и «Развитие транспорта и дорожного хозяйства в Карачаево-Черкесской республике» не предоставлен отчет о ходе реализации государственных программ за 1 квартал 2026 года. Так же, Министерством сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики не представлен отчет о ходе реализации государственной программы за 1 квартал 2026 года «Комплексное развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики».
В связи с чем, проведение мониторинга государственных программ не представляется возможным. Соответственно, при подготовке ежеквартального доклада о ходе реализации государственных программ, информация 
о государственных программах не отражена. В следствии чего, эффективность указанных государственных программ определить не представляется возможным. 
По результатам мониторинга Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской Республики предлагается ответственным исполнителям государственных программ:
обеспечить формирование отчета о реализации государственной программы  до 15 июля 2026 года на основании п. 64 Положения о системе управления государственными программами Карачаево-Черкесской Республики;
обеспечить формирование отчетности о выполнении Планов 
по достижению показателей государственных программ Российской Федерации в ГИИС ЭБ с использованием РИС;
обеспечить личный контроль и укрепление исполнительской дисциплины в части представления, а также проработки отчетных данных государственных программ и их структурных элементов.
Результаты мониторинга выявили общие ошибки в подходах при формировании государственных программ:
создание множества структурных элементов, состоящих 
из 1 мероприятия, что приводит к искусственному утяжелению структуры государственных программ и усложняет формирование связей между структурными элементами и целями государственных программ;
отсутствие установленных показателей для структурных элементов государственных программ, что приводит к нарушению основного принципа формирования государственных программ как документов стратегического планирования.



И.о. Министра экономического развития
Карачаево-Черкесской Республики                                                       Т.А. Волкова 
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