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Доклад о ходе реализации 
государственной программы «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики»  (2019-2024 гг.) 
в 2020 году 

Государственная программа «Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской Республики» - (далее - Программа), утверждена постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики 
от 22 января 2019 г. №10 (в редакции постановления Правительства КЧР 
от 23 апреля 2019 г. № 117, от 18 февраля 2020 г. № 19, от 18 сентября 2020 г.
 № 210).
Ответственный исполнитель Программы - Минэкономразвития  КЧР.
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 19 декабря 2019 г. № 70-РЗ  
«О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики  на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» от 19.12.2019 № 70-РЗ (в редакции Закона   Карачаево-Черкесской Республики от 28.12.2020 № 111-РЗ) на реализацию мероприятий Программы было предусмотрено 271 547,1 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют 227 881,9 тыс. рублей (84,0 % 
от общего бюджета), средства республиканского бюджета – 43 665,2 тыс. рублей (16,0 % от общего бюджета).
По состоянию на 31 декабря 2020 г. освоение составило 267 461,3 тыс. рублей (98,5 %), в том числе средства федерального бюджета составляют 227 881,9 тыс. рублей (100,0 %), средства республиканского бюджета – 39 579,4 тыс. рублей 
(90,6 %).
На достижение задач Программы направлены мероприятия, включенные                        в 3 подпрограммы: 
подпрограмма 1«Обеспечение реализации государственной политики Карачаево-Черкесской Республики в сфере экономического развития». 
подпрограмма 2 «Развитие экономического потенциала и повышение конкурентоспособности экономики Карачаево-Черкесской Республики».
подпрограмма 3 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику».  
В 2020 году 13 запланированных основных мероприятий Программы, выполнены в полном объеме.
Основными целевыми показателями Программы являются:
1. Темп роста Валового регионального продукта. 
Валовой региональный продукт (далее – ВРП) является обобщающим показателем развития региона. Показатель выполнен на 96,08 % (при плановом значении показателя 102 %).
В связи с распространением коронавирусной инфекции, которая отразилась на экономике в целом, по прогнозу социально-экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году индекс физического объема ВРП составил 98 %. 
2. Суммарный объем инвестиций в основной капитал. 
По предварительной оценке, инвестиции в основной капитал в 2020 году составили  22,091 млрд. рублей, что превышает плановое целевое значение на 2020 год (20,67 млрд. рублей). Увеличение показателя «Суммарный объем инвестиций в основной капитал» положительно отразился и на показателе «Объем инвестиций в основной капитал в экономике Карачаево-Черкесской Республики на душу населения». Фактическое значение данного показателя превышает плановое значение.
3. Объем инвестиций в основной капитал в экономике Карачаево-Черкесской Республики на душу населения Республики перевыполнен на 4,79 %  и составил  46,476 млрд. рублей (плановое значение показателя 44,35 млрд. рублей). 

Подпрограмма 1«Обеспечение реализации государственной политики Карачаево-Черкесской Республики в сфере экономического развития» 
- (далее подпрограмма 1.)
Подпрограмма 1 направлена на обеспечение функций Минэкономразвития КЧР.
На реализацию подпрограммы 1 в 2020 году было предусмотрено 
25 738,7 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 г. кассовые расходы составили 24 698,0 тыс. рублей, что составило 96,0 % от плана.

Подпрограмма 2 «Развитие экономического потенциала и повышение конкурентоспособности экономики Карачаево-Черкесской Республики» 
- (далее подпрограмма 2)
Подпрограмма 2 реализуется в рамках подпрограммы  «Развитие малого 
и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316.
В целях привлечения средств из федерального бюджета на финансирование мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства на 2020 год между Министерством экономического развития Российской Федерации 
и Правительством Карачаево-Черкесской Республики заключены Дополнительные соглашения к Соглашениям «О предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации».
Так, в рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» заключено Дополнительное соглашение «К Соглашению 
о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства  в субъекте Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 139-09-2019-104» от 29 мая 2020 г. 
№ 139-09-2019-104/4.
Общий объем федеральных средств, предусмотренных на предоставление государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики, в рамках данного Дополнительного соглашения составил 154,87 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 153,32 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 1,55 млн. рублей.
Финансовое обеспечение по данному Дополнительному соглашению направлено на реализацию следующих мероприятий:
- «Обеспечение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями». На реализацию данного мероприятия предусмотрено 
4,14 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют 
4,10 млн. рублей, а средства республиканского бюджета 0,04 млн. рублей.
- «Предоставление субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения 
по микрозаймам субъектов МСП». На реализацию мероприятия предусмотрено 150,73 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют 
149,23 млн. рублей, а средства республиканского бюджета 1,51 млн. рублей. 
По данному проекту были установлены следующие показатели:
- «Количество выданных микрозаймов МФО субъектам МСП». Значение данного показателя составляет 92 микрозайма субъектам МСП Карачаево-Черкесской Республики;
- «Обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам малого 
и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями» в объеме 212,5 млн. рублей.
В рамках оказания финансовой поддержки предпринимателям республики региональным автономным учреждением Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики»  выдано 125 микрозаймов по льготной ставке 3% в объеме 243,76 млн. рублей, а автономным учреждением «Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» выдано 77 поручительств на сумму более 132 млн. рублей, что позволило привлечь 870,45 млн. рублей.
Таким образом, по итогам 2020 года установленные показатели, данным региональным проектом перевыполнены.
Объем финансирования автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов МСП КЧР» в рамках данного мероприятия по итогам 2020 года составил 100 %.
В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» заключено Дополнительное соглашение «К Соглашению 
о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской Федерации от 12 февраля 2019 № 139-09-2019-186» от 24 декабря 
2019 г. № 139-09-2019-186/2.
Общий объем федеральных средств, привлеченных на предоставление государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики, в рамках данного Дополнительного соглашения составляет 46,13 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 45,67 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 0,46 млн. рублей.
Финансовое обеспечение по данному Дополнительному соглашению направлено на реализацию следующих мероприятий:
- «Обеспечение доступа субъектов МСП к экспортной поддержке». 
На реализацию данного мероприятия предусмотрено 13,65 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют 13,51 млн. рублей, а средства республиканского бюджета 0,14 млн. рублей. Объем финансирования автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» в рамках данного мероприятия по итогам 2020 года составил 100 %;
- «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП 
в Центрах «Мой бизнес». На реализацию мероприятия предусмотрено 
30,77 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют 
30,46 млн. рублей, а средства республиканского бюджета 0,31 млн. рублей. Объем финансирования автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» 
в рамках данного мероприятия по итогам 2020 года составил 100 %;
- «Поддержка субъектов МСП в моногородах». На реализацию мероприятия предусмотрено 1,71 млн. рублей, из которых средства федерального бюджета составляют 1,69 млн. рублей, а средства республиканского бюджета 
0,02 млн. рублей. 
По данному региональному проекту установлены следующие показатели:
- «количество субъектов МСП и самозанятых граждан получивших поддержку в рамках федерального проекта». Установлен плановый показатель 351 ед.;
- «количество субъектов МСП выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП». Установлен плановый показатель 5 ед. 
По итогам 2020 года исполнение данных показателей составило 2 149 ед. 
и 5 ед. соответственно.
Объем финансирования автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов МСП КЧР» в рамках данного мероприятия на конец 2020 года составил 100 %.
Кроме того, в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2020 года № 1192-р (далее – Распоряжение) между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Карачаево-Черкесской Республики заключено Соглашение «О предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» от 26 мая 2020 г. 
№ 139-09-2020-129.
В рамках данного Соглашения  в 2020 году бюджету Карачаево-Черкесской Республики выделены бюджетные ассигнования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 28,89 млн. рублей. Бюджетные обязательства Карачаево-Черкесской Республики в рамках данной Субсидии составляли 
1,52 млн. рублей.
Финансовое обеспечение по данному Дополнительному соглашению направлено на реализацию следующих мероприятий:
- «Докапитализация государственных микрофинансовых организаций для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». На реализацию данного мероприятия предусмотрено 27,06 млн. рублей, из которых средства резервного фонда Правительства Российской Федерации составляют 25,71 млн. рублей, а средства республиканского бюджета 1,35 млн. рублей. Объем финансирования автономного учреждения Карачаево-Черкесской Республики «Микрокредитная компания поддержки субъектов МСП КЧР» в рамках данного мероприятия по итогам 
2020 года составил 100 %;
- «Докапитализация фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». На реализацию мероприятия предусмотрено 3,35 млн. рублей, из которых средства резервного фонда Правительства Российской Федерации составляют 3,18 млн. рублей, 
а средства республиканского бюджета 167,34 тыс. рублей. 
По данному проекту были установлены следующие показатели:
- «Количество выданных микрозаймов МФО субъектам МСП». Значение данного показателя по итогам 2020 года составляет 11 микрозаймов субъектам МСП Карачаево-Черкесской Республики при плановом значении 10 ед.;
- «Обеспечение объема финансовой поддержки, оказанной субъектам малого 
и среднего предпринимательства, при гарантийной поддержке региональными гарантийными организациями». Значение данного показателя по итогам 2020 года составляет 8,35 млн. рублей при плановом  значении 7,95 млн. рублей.
Финансирование Гарантийного фонда конец 2020 года составило 100%.
Кроме того, реализация мероприятий Подпрограммы 2 в 2020 году была направлена также на достижение таких показателей как: 
«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на одну тысячу человек населения Карачаево-Черкесской Республики»;
«Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства»; 
«Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), субъектами МСП, получившими государственную поддержку»;
«Количество субъектов МСП, получателей поддержки» составляет 2 164 ед. (при плановом значении показателя - 220 ед.).
«Количество зарегистрированных в результате реализации подпрограммы субъектов МСП».
«Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку».
Фактические значения ряда показателей Подпрограммы 2 за 2020 год будут представлены, в соответствии с Федеральным планом статистических работ, 
в 3 квартале 2021 года. 
Кроме того, надо отметить, что в рамках реализации мероприятия «Содействие созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» из республиканского бюджета, также были выделены средства на осуществление деятельности автономного учреждения «Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики» в объеме 9,41 млн. рублей. Средства в полном объеме направлены в автономное учреждение «Центр поддержки предпринимательства Карачаево-Черкесской Республики».
На мероприятие «Техническое сопровождение и поддержка программного комплекса «Проект Смарт-Про»  предусмотрено 1650,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 г. средства освоены в полном объеме.
Средства направлены на обеспечение эффективного функционирования  автоматизированной системы формирования, мониторинга исполнения и оценки эффективности реализации  государственных программ Карачаево-Черкесской Республики в органах исполнительной власти республики,  ответственных за  реализацию государственных программ.

Подпрограмма 3 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику» (далее – подпрограмма 3) 
 В рамках подпрограммы  «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2025 годы» (далее – Подпрограмма) государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», между Министерством экономического развития Российской Федерации 
и Правительством Карачаево-Черкесской республики заключено Соглашение 
«О предоставлении субсидий в 2020-2022 годах из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование расходных обязательств 
на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках Подпрограммы «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2025 годы» от 25 декабря 2019 г. № 370-09-2020-005  
(далее – Соглашение).
Согласно данному Соглашению, в 2020 году предусмотрено предоставление из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики субсидии в целях софинансирования мероприятий по социально-экономическому развитию Карачаево-Черкесской Республики, развитие Северо-Кавказского федерального округа.
Общий объем предусмотренных бюджетных ассигнований, в бюджете Карачаево-Черкесской Республики на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых планировалось предоставление Субсидии, составлял в 2020 году 526315,8 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета – 500000,0 тыс. рублей, средства республиканского бюджета – 26315,8 тыс. рублей. 
[bookmark: _GoBack]Между Министерством экономического развития Российской Федерации, и Правительством Карачаево-Черкесской Республики заключено Дополнительное соглашение от 18 августа 2020 г. № 370-09-2020-005/2 
«О расторжении Соглашения о предоставлении субсидии в 2020-2022 годах из федерального бюджета бюджету Карачаево-Черкесской Республики на софинансирование расходных обязательств на мероприятия по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, в рамках подпрограммы «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской Республики на 2016-2025 годы» 
от 25 декабря 2019 г. № 370-09-2020-00». 
Остаток средств регионального бюджета образованный на счете Минэкономразвития КЧР в объеме 2 315,8 тыс. рублей был секвестирован решением  Минфина КЧР.
На мероприятие «Проведение конференций и «круглых столов» по проблемам инвестирования в экономику Карачаево-Черкесской Республики, организация и проведение форумов, участие во всероссийских и международных инвестиционных и экономических форумах» в 2020 году были предусмотрены республиканские средства в размере 290,0 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2020 г. средства освоены в полном объеме.
Реализация мероприятий подпрограммы 3 были направлены на достижение следующих показателей: 
«Количество заключенных соглашений, предполагающих привлечение инвестиций в экономику Карачаево-Черкесской Республики, по итогам проведения мероприятий по формированию позитивного инвестиционного имиджа». Показатель выполнен в полном объеме, при плановом значении 2 единицы.
«Место Карачаево-Черкесской Республики в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ» - 65 место.
«Количество подписанных соглашений (меморандумов о намерениях)». Показатель выполнен в полном объеме, при плановом значении 1 единицы.
«Количество реализуемых инвестиционных проектов». Показатель выполнен на 100 %, при плановом значении 1 единица.
По предварительной оценке показатели 2020 года  выполнены в полном объеме.
По итогам 2020 года Программа составила 0.92  балла и признана эффективной.
  
Министр экономического развития
Карачаево-Черкесской Республики                                                              А.Х. Накохов
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